## Sheet1
기간 |  | 01.03. |  |  | 프로젝트 관리자: 신창진 |  |  |  | 프로젝트명: 문서 웹 시각화 프로젝트 | [11 empty] | 번 호: 23_10_10
~ 03.08. |  |  |  |  | 프로젝트 목표: 문서 웹 시각화 | [15 empty] | 작성일: 22.03.03
세부 목표 |  |  |  |  | 주요 과업 |  |  |  | 일정 | [12 empty] | 담당자 및 지원자
○ | ○ | ○ |  |  | 1. xml 문서 구조 분석 |  |  |  | ● | ●
| ○ |  | ○ |  | 2. xml 태그 파싱 및 html 변환
| ○ |  | ○ |  | 3. hwpx 및 xslx 문서 뷰어 개발
[5 empty] | 1. xml 문서 구조 분석 |  |  |  | ○, ◐, ●
○ |  |  |  |  | 1. xml 개념 이해 |  |  |  | ●
○ |  |  |  |  | 2. html, CSS 개념 이해 |  |  |  | ●
○ | ○ |  |  |  | 3. hwpx 문서 구조 분석 |  |  |  | ●
○ | ○ |  |  |  | 4. xlsx 문서 구조 분석 |  |  |  |  | ●
2. xml 태그 파싱 및 html 변환
○ |  |  | ○ |  | 1. xml 문서 해제 및 경로 설정 |  |  |  |  | ●
○ |  |  | ○ |  | 2. 파이썬을 활용한 xml 태그 파싱 |  |  |  |  | ● | [12 empty] | A | C
○ |  |  |  |  | 3. 텍스트 및 속성 정보 변환 개념 이해 |  |  |  |  | ● | [12 empty] | A | C
○ |  |  |  |  | 4. 객체 및 속성 변환 개념 이해 | [5 empty] | ●
3. hwpx 및 xslx 문서 뷰어 개발
| ○ |  | ○ |  | 1. 가상환경 및 개발환경 구축 |  |  |  | ● | [13 empty] | A | C
| ○ |  | ○ |  | 2. 문서 내 텍스트 추출 |  |  |  |  | ●
| ○ |  | ○ |  | 3. 문서 페이지 정보 변환 | [5 empty] | ● | ●
| ○ |  | ○ |  | 4. 기타 기능 변환 | [6 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | [6 empty] | A | C
|  | ○ | ○ |  | 5. 다양한 경우 테스트 및 디버깅 | [9 empty] | ● | ● | [6 empty] | A | C
| ○ |  | ○ |  | 6. 버전 호환성 테스트(리눅스, 윈도우) | [9 empty] | ● | ●
4. 문서 작업
| ○ |  |  |  | 1. OPPM 작성 |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |  | ● |  | ● | [5 empty] | A
| ○ |  |  |  | 2. PPT 발표자료 작성 |  |  |  | ●
| ○ | ○ |  |  | 3. 결과보고서 및 매뉴얼 작성 |  |  |  | ● | ● |  |  | ● | ● |  | ● | ● | [5 empty] | A | C
[5 empty] | 리스크 및 성과 |  |  |  | 해결: ●, 보통: ●, 심각:●
#프로젝트에 할당된 인원
자료 조사 | 문서 작업 | PPT 발표 | 프로그래밍 | 검토 |  | 주요과업 및 리스크 |  | 주차 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 김광일 | 최준희
[5 empty] | 세부 목표 |  | 보고 일자 |  | 1월 |  |  |  | 2월 |  |  |  | 3월
[7 empty] | 원가 |  | 항목1: 항목2: 항목3:
요약 및 전망 특이사항
xml 문서의 구조를 이해하고 문서별로 정리하여 문서화함
문서의 텍스트 추출에 대한 소프트웨어를 개발하고 이를 문서화함
hwpx 및 xlsx 뷰어 개발 보조와 정해진 규칙에 맞게 코드를 최적화하며, 오피스 프로그램 기능별 변환 함수에 대해 문서화함
가상환경에서 운영체제별로 테스트를 진행하고 결과에 대한 내용을 문서화함